INFORMACIÓN GENERAL DE COMPROMISO PROACTIVO INFOEM

| Estrategia para la promoción de la Cultura de Gobierno Abierto Nos comprometemos a: “Articular las agendas local y municipal de gobierno abierto para convertirlas, en coordinación con las Organizaciones de la Sociedad Civil, en una estrategia estatal que permita avanzar hacia la consolidación de una apertura institucional en el Estado de México, a partir del cúmulo de experiencias en los tres órdenes de gobierno”. ¿Cómo vamos a lograrlo? Vamos a llevar a cabo las siguientes acciones clave: No.; Acciones clave; Fechas de implementación. 1; Construir un estudio de las condiciones de apertura institucional a nivel municipal.; 2021-03-22 — 2021-07-31. 2; Implementar el intercambio de prácticas de apertura entre Sociedad Civil y Sujetos Obligados a nivel local.; 2021-04-05 — 2021-07-31. 3; Elaborar una agenda local para la difusión y conocimiento en temas de Gobierno Abierto, así como promover el ejercicio de prácticas de apertura gubernamental.; 2021-05-01 — 2021-07-31~~. ¿Qué problema público ayuda a resolver y cómo? El compromiso ayuda a resolver: Ayuda a identificar las prioridades que se tienen a nivel local en temas de Gobierno Abierto para articular agendas municipales y consolidar una estrategia de cultura de Gobierno Abierto a través del intercambio de buenas prácticas y de sensibilización para la ciudadanía y Sujetos Obligados en esta materia, Igualmente ayudará en el largo plazo, a fortalecer el empoderamiento ciudadano. Por otra parte, el intercambio permitirá que los Sujetos Obligados y ciudadanía conozcan los casos de éxito para replicar en su ámbito institucional. El compromiso permitirá: Avanzar hacia la implementación de un Gobierno Abierto en el Estado de México, a través de la articulación de agendas comunes e implementación efectiva de prácticas de apertura, lo que generará confianza y conocimiento de este esquema en la sociedad mexiquense. Adicionalmente, estas acciones estimularán el intercambio de experiencias con el firme objetivo de generar el interés de los involucrados y así, incentivar a la adopción de las mismas. |
| --- |
| Fecha de inicio y Fecha de finalización del compromiso Fecha de inicio: marzo de 2021 Fecha de finalización: noviembre 2021 |  |
| Institución Responsable | Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios (Infoem). |

| ¿En qué consiste el compromiso? |  | Articular las agendas local y municipal de gobierno abierto, para convertirlas, en coordinación con las Organizaciones de la Sociedad Civil, en una estrategia estatal que permita avanzar hacia la consolidación de una apertura institucional en el Estado de México, a partir de las experiencias acumuladas en los tres órdenes de gobierno. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ¿De qué forma el compromiso contribuirá a resolver el problema? |  | Ayuda a identificar las prioridades que se tienen a nivel local en temas de Gobierno Abierto para articular agendas municipales y consolidar una estrategia de cultura de Gobierno Abierto a través del intercambio de buenas prácticas y de sensibilización para la ciudadanía y Sujetos Obligados en esta materia, Igualmente ayudará en el largo plazo, a fortalecer el empoderamiento ciudadano. Por otra parte, el intercambio permitirá que los Sujetos Obligados y ciudadanía conozcan los casos de éxito para replicar en su ámbito institucional. |  |  |  |  |
| Población Objetivo |  | Ciudadanía mexiquense. |  |  |  |  |
| ¿Por qué el compromiso es relevante para los valores de la AGA? |  | - Crear e institucionalizar una cultura de Gobierno Abierto; - Fomentar la apertura de las instituciones con la participación de la sociedad. - Porque es un modelo de articulación que implementará una estrategia en órdenes de gobierno con actores y objetivos conjuntos en torno a una iniciativa global sin precedentes. - Es un esfuerzo local que resulta de importancia e interés para la Alianza para el Gobierno Abierto, de acuerdo a lo manifestado en la 6° Cumbre Global. |  |  |  |  |
| ¿Cómo contribuye el compromiso a la Agenda 2030 y los ODS? |  | Aumentar el número de gobiernos y asentamientos humanos que adoptan e implementan políticas y planes integrados para promover la inclusión, el uso eficiente de los recursos, la mitigación del cambio climático y la adaptación a él y la resiliencia ante los desastres. (Objetivo de Desarrollo Sostenible 11: Ciudades y comunidades sostenibles). Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles. Objetivo de Desarrollo Sostenible: (16: Paz, justicia e instituciones sólidas). (17: Alianza para lograr los objetivos). |  |  |  |  |
| Información Adicional |  | ¿Cómo incorpora este compromiso la perspectiva de género? El avance del conocimiento de la Cultura de Gobierno Abierto, así como la implementación de planes de acción a nivel local (municipal) permite contribuir a la reducción de las desigualdades entre hombres y mujeres al avanzar información desagregadas por sexo y compromisos que aluden a las desigualdades entre hombres y mujeres. En este sentido, los planes de acción incorporan las guías para ejercicios de gobierno abierto y la atención de las desigualdades entre hombres y mujeres. Se trata de implementar la perspectiva de género en todos los ámbitos del compromiso. |  |  |  |  |
| Descripción de los resultados esperados |  | Consolidar un estudio diagnóstico sobre las condiciones actuales de gobierno abierto, así como efectuar actividades de promoción y difusión sobre las prácticas locales que sirvan para retroalimentar y fortalecer los procesos de gobierno abierto. Por otro lado, lograr el intercambio de buenas prácticas en la materia para mejorar el conocimiento general y cultura de gobierno abierto. |  |  |  |  |
| Actividades a desarrollar para el cumplimiento del compromiso |  |  |  |  |  |  |
| Actividad |  |  | Persona(s) Responsable(s) de la actividad | Medio de Verificación y/o seguimiento | Fecha de Inicio | Fecha de Finalización |
| Construir un estudio de las condiciones de apertura institucional a nivel municipal. |  |  | Adriana Yadira Cárdenas Tagle, Directora General de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Gobierno Abierto del Infoem. Correo electrónico: adriana.cardenas@infoem.org.mx Tel: 722 2 26 1980 | Documento | 2021-03-22 | 2021-07-31 |
| Implementar el intercambio de prácticas de apertura entre Sociedad Civil y Sujetos Obligados a nivel local. |  |  | Adriana Yadira Cárdenas Tagle, Directora General de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Gobierno Abierto del Infoem. Correo electrónico: adriana.cardenas@infoem.org.mx Tel: 722 2 26 1980 | Mesas de análisis / Congresos | 2021-04-05 | 2021-07-31 |
| Elaborar una agenda local para la difusión y conocimiento en temas de gobierno abierto, así como promover el ejercicio de prácticas de apertura gubernamental. |  |  | Adriana Yadira Cárdenas Tagle, Directora General de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Gobierno Abierto del Infoem. Correo electrónico: adriana.cardenas@infoem.org.mx Tel: 722 2 26 1980 | Publicación y promoción | 2021-05-01 | 2021-07-31 |
| Información de contacto |  |  |  |  |  |  |
| Institución Responsable |  | Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios (Infoem). |  |  |  |  |
| Personas responsables de la Institución responsable (incluir cargo, departamento, correo electrónico y teléfono) |  | Adriana Yadira Cárdenas Tagle, Directora General de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Gobierno Abierto del Infoem. Correo electrónico: adriana.cardenas@infoem.org.mx Tel: 722 2 26 1980 |  |  |  |  |
| Otros actores involucrados | Agencias Gubernamentales Organizaciones de la Sociedad Civil Sector Privado Academia | Secretaría de la Contraloría Red Mexiquense de Gobierno Abierto |  |  |  |  |
| Información Extra (Anexos) |  |  |  |  |  |  |
| - Indicadores del compromiso - Tablas, imágenes, material visual(infografías), etc. - Referencias adicionales (hipervínculos, sitios web, videos, etc.) |  |  |  |  |  |  |